## Report Bug
STT | Module chương trình | Mã trường hợp kiểm thử | Mô tả lỗi | Các bước thực hiện | Mức độ lỗi | Mức độ ưu tiên xử lý lỗi | Trạng thái lỗi | Ngày test | Người thực hiện | Người nhận/ Người sửa lỗi | Hình ảnh minh họa cho lỗi
1 | Goods Management | CO_1 | Lỗi không có dấu (*) trường bắt buộc: Texrate,idproduct,quantity | CÁC BƯỚC: 1.Truy cập App BMS 2. Chọn Goods Managenent Chọn Create Orders 3.Quan sát from Create orders - KQHT: Lỗi không có dấu * cho các trường bắt buộc: Texrate,idproduct,Quantity - KQMM: Hiển thị dấu * cho các trường bắt buộc: Texrate,idproduct,Quantity | Minor | Low | New | 13/1/2026 | Giang |  | Picture!Bug1
2 | Goods Management | CO_4 | Lỗi phân quyền khi đăng nhập bằng TK nhân sự nhưng vẫn hiển thị Goods Management | CÁC BƯỚC: 1. Mở app BMS Đăng nhập TK nhân sự: quynhnt555/ 664323 2. Quan sát menu - KQHT: User Nhìn thấy menu Goods Management - KQMM: User không nhìn thấy menu Goods Management | Major | High | New | 13/1/2026 | Giang |  | Picture!Bug2
3 | Goods Management | CO_13 | Lỗi nhập giá trị âm trường Tex rate nhưng vẫn thêm mới bản ghi | CÁC BƯỚC: 1. Trên màn hình Create Order 2. Nhập trường Tex rate:-1 Nhập hợp lệ các trường còn lại 3. Bấm nút "Add new items". - KQHT: Hệ thống thêm bản ghi mới - KQMM: Hệ thống thêm bản ghi mới không thành công. Hiển thị thông báo lỗi tại trường TaxRate | Major | High | New | 13/1/2026 | Giang |  | Picture!Bug3
4 | Goods Management | CO_14 | Lỗi hiển thị thông báo sai khi nhập số thập phân trường Tex rate | CÁC BƯỚC: 1. Trên màn hình Create Order 2. Nhập Tex rate: 2.5 Nhập hợp lệ các trường còn lại 3. Click Button: Add new items - KQHT: Hệ thống không thêm mới bản ghi Hệ thống hiển thị thông báo lỗi sai: "you already chose this product" - KQMM: Hệ thống không thêm mới bản ghi Hiển thị thông báo lỗi tại trường TaxRate | Minor | Low | New | 13/1/2026 | Giang |  | Picture!Bug4
5 | Goods Management | CO_15 | Lỗi nhập giá trị 101 trường tex rate vẫn thêm bản ghi và ko hiển thị thông báo lỗi | CÁC BƯỚC: 1. Trên màn hình Create Order 2. Nhập thông tin: - Tax Rate: 101 - Nhập các trường khác hợp lệ 3. Bấm nút "Add new items". - KQHT: Hệ thống thêm bản ghi mới - KQMM: Hệ thống không thêm mới bản ghi và thông báo lỗi | Major | High | New | 13/1/2026 | Giang |  | Picture!Bug5
6 | Goods Management | CO_16 | Lỗi giá trị mặc định trường ID Product | CÁC BƯỚC: 1. Trên màn hình Create Order 2. Vào chức năng Create Order 3. Kiểm tra giá trị mặc định của trường "ID Product" - KQHT: Giá trị mặc định tường ID Product đang là dấu "-" - KQMM: Giá trị mặc định trường ID Product bỏ trống | Minor | Low | New | 13/1/2026 | Giang |  | Picture!Bug6
7 | Goods Management | CO_25 | Lỗi copy/paste vào trường ID Product | CÁC BƯỚC: 1. Vào chức năng create order 2. Copy: '5' và paste vào trường IDProduct; nhập các trường khác hợp lệ 3. Bấm nút "Add new items". - KQHT: Hệ thống không thêm bản ghi mới - KQMM: Hệ thống thêm mới bản ghi | Major | High | New | 13/1/2026 | Giang |  | Picture!Bug7
8 | Goods Management | CO_27 | Lỗi nhập 1 giá trị hợp lệ trong list vào trường ID Product | CÁC BƯỚC: 1. Vào chức năng Create Order 2. Nhập '5' vào trường ID Product và nhập các trường khác hợp lệ. 3. Bấm nút "Add new items". - KQHT: Hệ thống không thêm mới bản ghi - KQMM: Hệ thống thêm mới bản ghi | Major | High | New | 13/1/2026 | Giang |  | Picture!Bug8
9 | Goods Management | CO_45 | Lỗi khi nhập giá trị âm trường Quantity. | CÁC BƯỚC: 1. Trên màn hình Create Order 2. Nhập thông tin: - Quantity: -1 - Nhập các trường khác hợp lệ 3. Bấm nút "Add new items". - KQHT: Hệ thống thêm mới bản ghi - KQMM: Hệ thống không thêm mới bản ghi. | Major | High | New | 13/1/2026 | Giang |  | Picture!Bug9
10 | Goods Management | CO_47 | Lỗi nhập giá trị 0 vào trường Quantity | CÁC BƯỚC: . Trên màn hình Create Order 2. Nhập thông tin: - Quantity: 0 - Nhập các trường khác hợp lệ 3. Bấm nút "Add new items". - KQHT: Hệ thống thêm mới bản ghi - KQMM: Hệ thống không thêm mới bản ghi | Major | High | New | 13/1/2026 | Giang |  | Picture!Bug10
11 | Goods Management | CO_48 | Lỗi nhập giá trị max+1: (1000001) vào trường Quantity | CÁC BƯỚC: 1. Vào trang Oder management 2. Nhập dữ liệu: - Nhập quantity = 1000001 - Nhập các giá trị khác hợp lệ 3. Ấn nút "Add new items" - KQHT: Hệ thống thêm mới bản ghi - KQMM: Hệ thống không thêm mới bản ghi | Major | High | New | 13/1/2026 | Giang |  | Picture!Bug11

## Pictures
Bug 1
Bug 2
Bug 3
Bug 4
Bug 5
Bug 6
Bug 7
Bug 8
Bug 9
Bug 10
Bug 11